## Feuil1
Description | Source | Catégorie | Probabilité | Impact | Criticité | Remédiation
Retard Developpement JEE | Interne | Gestion Temps | 0.2 | 0.3 | 0.06 | Planification
Retard Developpement QDL | Interne | Gestion Temps | 0.1 | 1 | 0.1 | Planification
Démotivation | Interne | Humaine | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Team Building
Manque de maitrise des outils en œuvre | Interne | Technique | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Investir Temps pour formation
Serveur non disponible-problèmes divers | Externe | Technique | 0.5 | 0.7 | 0.35 | Notifier l'admin